## 项目跟踪器 (hidden)
在此工作表中创建项目跟踪器。 此工作表的标题位于单元格 B1 中。 有关如何使用此工作表的信息（包括屏幕阅读器的说明）包含在“关于”工作表中。 | 项目跟踪器
可在单元格 D2 中手动输入“开始日期”，或使用模板的示例公式从下面的“里程碑”表的“里程碑”列中查找最小日期。 |  | 开始日期： | 2021-11-01
可在单元格 D3 中手动输入“结束日期”，或使用模板的示例公式从下面的“里程碑”表的“里程碑”列中查找最大日期。 |  | 结束日期： | 2022-05-01
有关“里程碑”表中各列的信息位于单元格 B4 到 G4。 | 在下面的列中输入一组连续的数字。 | 在下面的列中输入里程碑或活动的开始日期。 | 在下面的列中输入里程碑或活动的结束日期 | 在下面的列中输入里程碑和/或活动说明。此说明将显示在“甘特图”中。 | 自动计算。此列下方的数据用于绘制里程碑和活动图表。 | 自动计算。每个任务的持续时间
表标题位于单元格 B5 到 G5 中。 有两个隐藏列：单元格 F5 和 G5 中的“开始天数”和“任务持续时间”列将自动计算，并用于在“甘特图”工作表中创建甘特图。 示例数据位于单元格 B6 到 E21 中。 下一条指示位于单元格 A22 中。 | 位置​​ | 开始日期 | 结束日期 | 里程碑/活动 | 开始天数 | 任务持续时间
| 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Collect raw data | 0 | 61
| 2 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | Compile data | 61 | 32
| 3 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Data analysis | 92 | 28
| 4 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | Conclude data | 106 | 29
| 5 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Construct first draft | 92 | 60
| 6 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Finish dissertation | 151 | 31
若要添加更多里程碑/活动，请在此行上方插入新行。 这是此工作表中的最后一条指示。 | 若要添加更多里程碑/活动，请在此行上方插入新行
Formulas:
自动计算。每个任务的持续时间 = IFERROR(IF(里程碑_1[[#This Row],[开始天数]]=0,DATEDIF(里程碑_1[[#This Row],[开始日期]],里程碑_1[[#This Row],[结束日期]],"d")+1,IF(LEN(里程碑_1[[#This Row],[开始天数]])=0,"",DATEDIF(里程碑_1[[#This Row],[开始日期]],里程碑_1[[#This Row],[结束日期]],"d")+1)),0)

## 11.12Schedule
Events | Start date | End date | Week | Duration(days)
Compile data & model | 2022-03-18 | 2022-04-24 | Week5-9 | 37
continue back test | 2022-03-25 | 2022-04-30 | Week5-10 | 36
Construct first draft | 2022-04-12 | 2022-04-24 | Week7-9 | 12
Finish dissertation | 2022-04-25 | 2022-05-21 | Week9-12 | 26
Formulas:
Duration(days) = DATEDIF(动态数据4[[#This Row],[Start date]],动态数据4[[#This Row],[End date]],"d")

## 11.12甘特图
此工作表中是带滚动条的甘特图。 滚动条从单元格 B29 开始。 这是此工作表中的最后一条指示。

## Proposal甘特图 (hidden)
此工作表中是带滚动条的甘特图。 滚动条从单元格 B29 开始。 这是此工作表中的最后一条指示。

## Proposal数据 (hidden)
此工作表的标题位于单元格 B1 中。 | 动态图表数据
水平滚动增量标题位于单元格 B2 中。 若要手动增加数据，请在单元格 B3 中输入新值。 当滚动条在“甘特图”工作表中向前或向后分页时，滚动页面可能自动更新。 | 水平滚动增量
自动更新的“甘特图”滚动值位于单元格 B3 中。 | 29
表标题位于单元格 B4 中。 | 动态数据表
表标题位于单元格 B5 到 E5 中。 备注位于单元格 F5 中。 此表一次最多可绘制 5 个里程碑。 请勿修改或删除此工作表或其内容。 | 里程碑 | 日期 | 列1 | 持续时间 | <--一次最多绘制 5 个里程碑
| Collect raw data | 2021-11-21 | 2022-01-21 | 61
| Compile data | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 31
| Data analysis | 2022-02-14 | 2022-03-21 | 35
| Conclude data | 2022-03-01 | 2022-04-06 | 36
| Construct first draft | 2021-11-21 | 2022-04-21 | 151
| Finish dissertation | 2022-04-21 | 2022-05-21 | 30

## 关于 (hidden)
关于此工作簿
在“项目跟踪器”工作表中输入数据，然后在“甘特图”工作表中滚动时间线的可视化表示形式。
通过“项目跟踪器”工作表中的位置列，可在单独的行上绘制里程碑和活动。例如，有两个在同一天开始且并行运行的里程碑/活动。如果它们具有相同的位置值，则会在图表中重叠。提供两个唯一值可在单独的行上绘制。试一试！ 你可能会注意到，图表中特定时间的标记不带文本和持续时间。当最后一个里程碑滚出图表时，这些标记表示要绘制的“项目跟踪器”中里程碑的结尾。回滚或滚动到开头可查看可绘制的里程碑。
屏幕阅读器指南
此工作簿中有 4 个工作表。 项目跟踪器 甘特图 关于 动态图表数据（隐藏） 每个工作表的指示文本位于每个工作表中自单元格 A1 开始的 A 列中。这些指示都使用隐藏文本编写。每个步骤均提供相应指示，引导阅读者查看行中的相应信息。除非另有明确指示，否则会在单元格 A2、A3 等后续单元格中持续指示相应步骤。例如，指示文本可能显示为“转到单元格 A6”以执行下一步操作。 将不会打印隐藏文本。 若要从任何工作表删除这些指示，只需删除 A 列即可。
这是此工作表中的最后一条指示。